## _選択肢 (hidden)
優先度 | 状態 | 端末 | 担当
必須 | 未着手 | PC | 個人
できれば | 作成中 | スマートフォン | チーム
余裕があれば | 確認中 | タブレット
| 完成 | すべて

## 00_表紙・使い方
アプリ・システム制作 要件定義書
HAL東京 IT学部
| 作品名 | SoloVerse
学科・クラス
学籍番号
| 氏名／チーム名 | 個人制作
このファイルの進め方
1. 何を制作するのかを「01_企画概要」に書く
2. 必要な機能を「02_機能一覧」に書く
3. 必要な画面を「03_画面一覧」に書く
4. チーム制作では「04_担当・スケジュール」を決める
5. 開発中に変わった内容は「05_確認・変更メモ」に残す
入力欄は黄色です。難しい言葉よりも、誰が読んでも分かる短い文章で書きましょう。
記入例
作品名：学内イベント受付アプリ
学科・クラス：高度情報学科 〇〇クラス
学籍番号：H00A000 氏名／チーム名：HALアプリチーム
提出日：2026/09/30

## 01_企画概要
01 企画概要
最初に「誰の、どんな困りごとを、どう解決するか」を整理します。
質問 | 記入内容 | 書き方のヒント
どんなアプリを作りますか？ | SoloVerse。好みに合わせてAI住人が動く、自分専用SNSを作るWebアプリ。 | アプリ名と一言説明
誰が使いますか？ | 現実のSNSに疲れた人、ニッチな趣味で反応がほしい人、AIとの会話を楽しみたい人。 | 例：学生、先生、店舗スタッフ
どんな困りごとがありますか？ | 比較や炎上を避けながら、好きな話題で安心して投稿・会話できる小さなSNSが見つけにくい。 | 今、不便・面倒・分かりにくいこと
どう解決しますか？ | 好みと空気感を設定するとAI住人を生成し、投稿・返信・いいね・通知が時間差で動く個人専用の世界を作る。 | アプリを使うと何が変わるか
一番大切な機能は何ですか？ | 利用者の設定を反映したAI住人が、投稿や返信を継続的に行う機能。 | この機能だけは必要、というもの
似たアプリとの違いは何ですか？ | 実在ユーザー同士をつなげず、1人ずつ分離した世界でAI住人の人格・短期記憶・反応速度まで持たせる。 | 自分たちなりの工夫
どの端末で使いますか？ | PCとスマートフォンのブラウザ。 | PC、スマートフォンなど
完成の目標は何ですか？ | 登録から世界設定を完了し、タイムラインで投稿・返信・いいね・通知・トレンド・住人確認ができる状態。 | どこまで動けば完成とするか
制作上の注意点はありますか？ | 外部LLMへ世界設定や投稿を送るため、機密情報や第三者の個人情報を入力しない。APIキーとJWT秘密鍵を公開しない。個人利用・1プロセス運用を前提とする。 | 個人情報、著作権、API利用条件など
※ 緑色の文章は記入例です。提出時は自分の企画内容に書き換えてください。

## 02_機能一覧
02 機能一覧
アプリに必要な機能を1行に1つずつ書きます。最初は「必須」を少なく絞るのがポイントです。
No. | 機能名 | 誰が使う | 何をする機能か | 入力するもの | 結果・表示されるもの | 優先度 | 状態
1 | 登録・ログイン | 利用者 | メール、パスワード、表示名で登録し、ログインする | メール、パスワード、表示名 | JWTとログイン後の移動先 | 必須 | 完成
2 | 世界設定 | 利用者 | 立ち位置、興味、空気感、避けたい話題を4段階で設定する | 選択肢、興味の自由記述 | 設定内容と進捗 | 必須 | 完成
3 | AI住人生成 | システム | 世界設定を基に個性の異なる住人を作る | 世界設定 | 名前、プロフィール、初期投稿 | 必須 | 完成
4 | タイムライン | 利用者 | AI住人と自分の投稿を新着順で見る | ページ、更新位置 | 投稿、返信数、いいね数 | 必須 | 完成
5 | 投稿 | 利用者 | 140字以内で新しい投稿を作る | 投稿本文 | 投稿内容と反応予定 | 必須 | 完成
6 | スレッド返信 | 利用者 | 投稿や返信を選んで会話を続ける | 返信先、返信本文 | 入れ子の返信一覧 | 必須 | 完成
7 | いいね | 利用者 | 投稿や返信のいいねを切り替える | 対象投稿 | いいね状態と件数 | 必須 | 完成
8 | 遅延リアクション | AI住人 | 利用者の投稿へ時間差でいいねや返信をする | 投稿内容、住人設定 | 予約された反応 | 必須 | 完成
9 | 質問への優先返信 | AI住人 | 質問や呼びかけへ標準3分以内の返信を予約する | 利用者の投稿 | 返信予定と返信 | 必須 | 完成
10 | アプリ内通知 | 利用者 | いいね、返信、フォロー、不在反応を確認する | 通知パネルの表示操作 | 最新50件と未読件数 | できれば | 完成
11 | トレンド | 利用者 | 実投稿のハッシュタグ上位3件を確認する | 直近7日の投稿 | トレンド一覧 | できれば | 完成
12 | AI住人一覧 | 利用者 | 住人の性格、興味、話し方、活動量を確認する | AI住人タブの表示操作 | 住人プロフィール | できれば | 完成
13 | 世界再生成 | 利用者 | 自分の投稿を残してAI住人とAI投稿を作り直す | 再生成の確認操作 | 新しいAI世界 | できれば | 完成
14 | 住人増加 | システム | 6時間ごとに1〜2人追加し、最大20人にする | 前回追加時刻 | 追加された住人 | 余裕があれば | 完成
15 | 不在反応 | AI住人 | 24時間以上不在の利用者へ呼びかけと通知を作る | 最終投稿時刻 | 不在反応と通知 | 余裕があれば | 完成
16 | 候補まとめ生成 | システム | 半日分の投稿候補をまとめて作り、不足分だけ補充する | 住人、世界、最近の会話 | 未公開の投稿候補 | できれば | 完成
17 | 時間差公開 | システム | 候補を予約時刻に少しずつ公開する | 公開予定時刻 | 公開された投稿と返信 | できれば | 完成
18 | 品質評価 | システム | 重複、抽象表現、人格矛盾などを保存前に判定する | 生成候補、住人プロフィール | 採用または見送り理由 | できれば | 完成
19 | LLMフォールバック | システム | 障害や利用上限時に別モデル・提供元へ切り替える | API応答、直近の成功率 | 採用モデルとエラー記録 | できれば | 完成
20 | 生成状況表示 | 利用者 | 候補数、採用数、見送り理由、API回数を確認する | 状況欄の更新操作 | 世界の動きと生成状況 | 余裕があれば | 完成

## 03_画面一覧
03 画面一覧
必要な画面と、その画面でできる操作を整理します。手描きやFigmaのファイル名も記録できます。
No. | 画面名 | 目的 | 表示する内容 | できる操作 | どこから来るか | 次にどこへ行くか | ワイヤーフレーム・備考
1 | ログイン・登録画面 | 利用を開始する | メール、パスワード、表示名、エラー | 登録、ログイン、表示切替 | アプリ起動 | オンボーディングまたはタイムライン | 実装済み：frontend/app/page.tsx
2 | オンボーディング画面 | 自分専用の世界を設定する | 4段階の質問、進捗、選択肢 | 選択、自由記述、前後移動、世界生成 | 初回登録後 | 世界生成待機画面 | 実装済み：frontend/app/onboarding/page.tsx
3 | 世界生成待機画面 | AI住人と初期投稿の生成を待つ | 進行メッセージ、エラー、再試行案内 | 待機、失敗時の再試行 | オンボーディング画面 | タイムライン画面 | オンボーディング内の状態画面
4 | タイムライン画面 | 投稿を見て参加する | 投稿欄、投稿一覧、返信数、いいね数、未読数 | 投稿、いいね、返信表示、過去読込、ログアウト | ログインまたは世界生成後 | 返信・通知・トレンドの各パネル | 実装済み：frontend/app/timeline/page.tsx
5 | スレッド返信パネル | 投稿ごとの会話を続ける | 元投稿、入れ子返信、返信先、140字入力欄 | 返信、返信先変更、いいね、閉じる | タイムラインの返信操作 | タイムライン画面 | 実装済み：frontend/components/ReplyPanel.tsx
6 | 通知パネル | AI住人からの反応を確認する | いいね、返信、フォロー、不在反応、時刻 | 一覧確認、閉じる | タイムラインの通知ボタン | タイムライン画面 | 実装済み：frontend/components/NotificationPanel.tsx
7 | トレンド・AI住人パネル | 話題と住人の個性を確認する | 上位ハッシュタグ、住人プロフィール、活動量 | タブ切替、タグ挿入、世界再生成、閉じる | タイムラインのトレンドボタン | タイムライン画面 | 実装済み：frontend/components/TrendPanel.tsx
8 | 生成状況欄 | AI生成の動きを確認する | 生成方式、公開待ち、採用・見送り、API回数 | 更新、詳細の開閉 | トレンド・AI住人パネル | 同じパネル | 実装済み：frontend/components/ContentStatus.tsx
9
10
11
12
13
14
15

## 04_担当・スケジュール
04 担当・スケジュール
チーム制作の担当と期限を整理します。個人制作でも作業の予定表として使えます。
No. | 作業内容 | 担当者 | 開始予定 | 完了予定 | 状態 | メモ
1 | 企画内容と必要機能を整理する | 個人 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 完成 | 個人向けAI SNSとして範囲を決定
2 | 登録・ログイン画面と認証APIを実装する | 個人 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 完成 | メールとパスワードを使用
3 | 4段階オンボーディングとAI住人生成を実装する | 個人 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 完成 | 世界設定を住人生成へ反映
4 | タイムライン、投稿、返信、いいねを実装する | 個人 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 完成 | 140字投稿と入れ子返信に対応
5 | 通知、トレンド、AI住人表示を実装する | 個人 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 完成 | タイムラインからパネル表示
6 | 生成順序、更新漏れ、住人増加の不具合を直す | 個人 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 完成 | 回帰テストを追加
7 | LLMフォールバックと会話品質を改善する | 個人 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 完成 | Groq、Gemini、OpenRouterに対応
8 | 無料枠向け候補プールと時間差公開を実装する | 個人 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 完成 | 標準24候補を12時間に分散
9 | テスト、型検査、ビルドで確認する | 個人 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 完成 | バックエンド37件成功、型検査成功
10 | 現行実装版の要件定義書を作成する | 個人 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 完成 | 実装済み・制約・未実装を区別
11 | 課題用の要件定義書へ転記する | 個人 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 確認中 | 学科・学籍番号・氏名の入力後に提出
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 05_確認・変更メモ
05 確認・変更メモ
先生・チームで確認したことや、途中で変えた内容を残します。
No. | 日付 | 種類 | 確認・変更した内容 | 理由 | 決めた人・確認者 | 次にすること
1 | 2026-09-15 | 変更 | 初期投稿の二重生成、返信時刻、更新漏れを修正した | 会話の順序と表示を正しくするため | 個人 | 回帰テストを継続する
2 | 2026-09-15 | 変更 | トレンドをLLM生成から実投稿のハッシュタグ集計へ変更した | 無料枠を節約し、実際の話題を表示するため | 個人 | 実投稿で集計結果を確認する
3 | 2026-09-15 | 変更 | スレッド返信、住人プロフィール、世界再生成を追加した | 会話の継続性と住人の個性を確認しやすくするため | 個人 | 実会話で一貫性を確認する
4 | 2026-09-16 | 変更 | 投稿生成を24候補・12時間の候補プール方式へ変更した | 無料枠の範囲で投稿密度を保つため | 個人 | 採用率と投稿密度を観察する
5 | 2026-09-16 | 変更 | 返信を背景生成より優先し、日次予算の40%を対話用に確保した | 利用者への返答を後回しにしないため | 個人 | 質問への応答時間を確認する
6 | 2026-09-16 | 変更 | 保存前の品質評価、モデル降格、生成状況表示を追加した | 低品質な投稿とAPI失敗の連続を減らすため | 個人 | 見送り理由と成功率を調整する
7 | 2026-09-17 | 確認 | 現行範囲を個人利用のWebアプリとし、一般公開機能は将来候補とした | 現在の完成度と安全対策の範囲を明確にするため | 個人 | 公開時に認証・通報・監視を再検討する
8 | 2026-09-18 | 確認 | 課題用要件定義書を現行コードとテスト結果に合わせて更新した | 構想ではなく実装済みの内容を提出するため | 個人 | 学科・学籍番号・氏名を入力して提出する
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20